## Diag. simple de Gantt - VACÍA
PLANTILLA SIMPLE DE DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Bola de cristal
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | Tomas Agustin Tornamira
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA |  | 2021-08-24
[8 empty] | FASE UNO | [20 empty] | FASE DOS | [20 empty] | FASE TRES | [20 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | Precedencia | INICIO | VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA COMPLETO | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 12
ID | TÍTULO | RESPONSABLE |  | FECHA | FECHA | EN DÍAS |  | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do.
A | Investigacion previa | Tomas Agustin Tornamira | - | 2021-08-06 | 2021-08-12 | 7 | 100% | bar: SEMANA 1 Vi. to SEMANA 2 Do.; SEMANA 11 Vi.
B | Vista de casos de uso | Tomas Agustin Tornamira | A | 2021-08-13 | 2021-08-15 | 3 | 100% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 2 Do.; SEMANA 11 Vi.
C | DCU | Tomas Agustin Tornamira | A | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 6 | 33% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 3 Mi.; SEMANA 11 Vi.
D | Operacionalizacion | Tomas Agustin Tornamira | A | 2021-08-18 | 2021-08-27 | 10 | 100% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 2 Do.; SEMANA 3 Mi. to SEMANA 4 Vi.; SEMANA 11 Vi.
E | DFD | Tomas Agustin Tornamira | B | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 11 | 0% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 4 Ju.; SEMANA 11 Vi.
F | Prototipo | Tomas Agustin Tornamira | E | 2021-08-27 | 2021-08-29 | 3 | 0% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 2 Do.; SEMANA 4 Vi. to SEMANA 4 Do.; SEMANA 11 Vi.
G | Diccionario de datos | Tomas Agustin Tornamira | F | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 0% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 2 Do.; SEMANA 5 Lu. to SEMANA 5 Vi.; SEMANA 11 Vi.
H | Vistas de clases | Tomas Agustin Tornamira | G | 2021-09-04 | 2021-09-07 | 4 | 0% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 2 Do.; SEMANA 5 Sa. to SEMANA 6 Ma.; SEMANA 11 Vi.
I | Vistas de secuencias | Tomas Agustin Tornamira | H | 2021-09-08 | 2021-09-11 | 4 | 0% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 2 Do.; SEMANA 6 Mi. to SEMANA 6 Sa.; SEMANA 11 Vi.
J | DER | Tomas Agustin Tornamira | I | 2021-09-12 | 2021-09-18 | 7 | 0% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 2 Do.; SEMANA 6 Do. to SEMANA 7 Sa.; SEMANA 11 Vi.
K | Desarrollo y entrenamiento de Red Neuronal | Tomas Agustin Tornamira | C, D, J | 2021-09-19 | 2021-10-09 | 21 | 0% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 2 Do.; SEMANA 7 Do. to SEMANA 10 Sa.; SEMANA 11 Vi.
L | Testeo de la Red Neuronal | Tomas Agustin Tornamira | K | 2021-10-10 | 2021-10-14 | 5 | 0% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 2 Do.; SEMANA 10 Do. to SEMANA 11 Vi.
M | Desarrollo de la Bola de Cristal | Tomas Agustin Tornamira | C, D, J | 2021-09-19 | 2021-10-11 | 23 | 0% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 2 Do.; SEMANA 7 Do. to SEMANA 11 Lu.; SEMANA 11 Vi.
N | Testeo de la Bola de Cristal | Tomas Agustin Tornamira | L, M | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 5 | 0% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 2 Do.; SEMANA 11 Vi. to SEMANA 12 Ma.
O | Implementacion Final de la Bola de Cristal | Tomas Agustin Tornamira | N | 2021-10-20 | 2021-10-26 | 7 | 0% | bar: SEMANA 2 Vi. to SEMANA 2 Do.; SEMANA 11 Vi.; SEMANA 12 Mi. to SEMANA 12 Ma.

## Pert
CPM = A,B,E,F,G,H,I,J,K,L,N,O = 82